## CustomPOReport-8
Report Parameters:
PO Num: 13-C0250 |  |  |  | ETI
PO Number | PR Number | Line Number | Description | Order Date | Due Date | Vendor ID | Prj Abrv | Org Abrv | Account | Buyer | Requestor | ARRA | Total | Total
[12 empty] | Funds | Funded | Open
[13 empty] | Amount | Amount
13-C0250 | 318529 | 1 | PRELIMINARY DESIGN REVIEW | 2012-11-30 | 2013-03-28 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6143-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 50000 | 0
13-C0250 | 318529 | 1 | PRELIMINARY DESIGN REVIEW | 2012-11-30 | 2013-03-28 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 149085 | 0
13-C0250 | 318529 | 2 | INTERMEDIATE DESIGN REVIEW | 2012-11-30 | 2013-05-01 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 99543 | 0
13-C0250 | 318529 | 3 | FINAL DESIGN REVIEW (FDR) - (ALL | 2012-11-30 | 2014-03-17 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 99543 | 24885.75
13-C0250 | 318529 | 4 | ADDITIONAL DESIGN WORK (TRIM-COILS, | 2012-11-30 | 2014-02-10 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 293050 | 293050
13-C0250 | 318529 | 5 | EPOXY COIL STACK SAMPLES FOR MECHANICAL | 2012-11-30 | 2014-02-13 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 16916 | 16916
13-C0250 | 318529 | 6 | MAGNETIC DESIGN & ANALYSIS COMPLETE | 2012-11-30 | 2014-02-13 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 3069 | 3069
13-C0250 | 318529 | 7 | QUENCH DESIGN & ANALYSIS COMPLETE | 2012-11-30 | 2014-02-13 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 0 | 0
13-C0250 | 318529 | 8 | CRYOGENIC DESIGN & ANALYSIS COMPLETE | 2012-11-30 | 2014-02-13 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 6477 | 6477
13-C0250 | 318529 | 9 | STRUCTURAL DESIGN & ANALYSIS COMPLETE | 2012-11-30 | 2014-02-13 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 7467 | 7467
13-C0250 | 318529 | 10 | CORRECTION COIL DESIGN & ANALYSIS | 2012-11-30 | 2014-02-13 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 0 | 0
13-C0250 | 318529 | 11 | PRACTICE WINDING COMPLETE (1/2 | 2012-11-30 | 2014-05-16 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 138058 | 138058
13-C0250 | 318529 | 12 | PRE-MRR (REVIEW MANUFACTURING AND | 2012-11-30 | 2014-06-02 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 0 | 0
13-C0250 | 318529 | 13 | PROTOTYPE INNER COIL WINDING SETUP | 2012-11-30 | 2014-06-02 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6143-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 995.45 | 995.45
13-C0250 | 318529 | 13 | PROTOTYPE INNER COIL WINDING SETUP | 2012-11-30 | 2014-06-02 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 18913.55 | 18913.55
13-C0250 | 318529 | 14 | WINDING AND POTTING TOOLING - INNER | 2012-11-30 | 2014-06-24 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 15927 | 15927
13-C0250 | 318529 | 15 | MATERIALS FOR COLD MASS RECEIVED | 2012-11-30 | 2014-07-04 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 326055 | 326055
13-C0250 | 318529 | 16 | QA/QC PLAN ACCEPTANCE | 2012-11-30 | 2014-07-25 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 0 | 0
13-C0250 | 318529 | 17 | PROTOTYPE INNER COIL WINDING | 2012-11-30 | 2014-07-29 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 79634 | 79634
13-C0250 | 318529 | 18 | MRR (REVIEW MANUFACTURING AND QA | 2012-11-30 | 2014-08-07 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 0 | 0
13-C0250 | 318529 | 19 | MATERIALS FOR FINAL ASSEMBLY RECEIVED | 2012-11-30 | 2014-08-29 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 218994 | 218994
13-C0250 | 318529 | 20 | WINDING AND POTTING TOOLING - | 2012-11-30 | 2014-09-24 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 19909 | 19909
13-C0250 | 318529 | 21 | INNER COILS WOUND & POTTED | 2012-11-30 | 2014-11-06 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 99543 | 99543
13-C0250 | 318529 | 22 | WINDING AND POTTING TOOLING - | 2012-11-30 | 2014-12-03 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 29863 | 29863
13-C0250 | 318529 | 23 | INTERMEDIATE COILS WOUND & POTTED | 2012-11-30 | 2015-01-02 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 179177 | 179177
13-C0250 | 318529 | 24 | SHIELD COIL WOUND & POTTED | 2012-11-30 | 2015-02-06 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 179177 | 179177
13-C0250 | 326257 | 25 | MOD 001: COLD MASS ASSEMBLY COMPLETE | 2012-12-21 | 2015-04-17 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 136651 | 136651
13-C0250 | 326257 | 26 | MOD 001: CORRECTION COILS WOUND & | 2012-12-21 | 2015-04-17 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 0 | 0
13-C0250 | 326257 | 27 | MOD 001: SOLENOID MAGNET FINAL | 2012-12-21 | 2015-07-29 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 133211 | 133211
13-C0250 | 326257 | 28 | MOD 001: SOLENOID MAGNET ACCEPTANCE | 2012-12-21 | 2015-08-18 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 183158 | 183158
13-C0250 | 326257 | 29 | MOD 001: SOLENOID MAGNET RECEIVED | 2012-12-21 | 2015-08-25 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 0 | 0
13-C0250 | 326257 | 30 | MOD 001: FINAL ACCEPTANCE COMPLETE | 2012-12-21 | 2016-01-22 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 99543 | 99543
13-C0250 | 326257 | 31 | MOD 001: FINAL DOCUMENTATION PACKAGE | 2012-12-21 | 2016-02-21 | EVETES | 12CBSV | 12GEV | 6943-041 | Kathleen Jones | Latifa Elouadrhiri | NO | 9955 | 9955
Total Funded/Open Amount For PO 13-C0250 | [12 empty] | 2593914 | 2220628.75
Total Funded/Open Amount All | [12 empty] | 2593914 | 2220628.75
P6 Remaining