## ME Status Report
Open Count | Subcontract PO Status Update |  |  |  |  | Updated: | 2025-06-20
24 |  | NO | PO STATUS | VENDOR NAME | PO Value (in $K) | PO ACCRed (in $K) | PO Vouchered (in $K) | Balance (Val-Accr) (in $K) | Bal (Val-Vouch) (in $K) | BUYER | END USER | POC1 | POC2 | BUYER EMAIL | POC1 Email | POC2 Email | SUPERVISOR EMAIL
|  | 22C0005001 | OPEN | BURNS & MCDONNELL ENG | 453.6486 | 448.6486 | 416.5717 | 5 | 37.0768 | DENISE LEARY-STITH | #VALUE! | RENZO, THOMAS C | DOLBECK, JOEL | greene@jlab.org | renzo@jlab.org | dolbeck@jlab.org | bdhill@jlab.org
|  | 22C005004 | OPEN | BURNS & MCDONNELL ENG | 205.3168 | 191.4888 | 191.4876 | 13.828 | 13.8292 | MELISSA TORRES | #VALUE! | RENZO, THOMAS C | SMITH, CORRY E | torres@jlab.org | renzo@jlab.org | csmith@jlab.org | bdhill@jlab.org
|  | 25-C1418 | OPEN | CEA-SACLAY | 300 | 16 | 0 | 284 | 300 | CEDRIC JACKSON | #VALUE! | BARBOSA, FERNANDO J |  | cedric@jlab.org | barbosa@jlab.org |  | cuevas@jlab.org
|  | 22-C1473 | OPEN | COLONIAL WEBB CONTRACTORS | 943.8537 | 935.1545 | 933.8537 | 8.6992 | 10 | CAROLYN STEPNEY | #VALUE! | FRIES, RUSSELL W | DOLBECK, JOEL | stepney@jlab.org | rfries@jlab.org | dolbeck@jlab.org | dolbeck@jlab.org
|  | 24-C0186 | OPEN | CORNELL UNIVERSITY | 760.106 | 382.022 | 382.022 | 378.084 | 378.084 | MICHELE KHASIDIS | #VALUE! | VALENTE-FELICIANO, ANNE-M |  | michele@jlab.org | valente@jlab.org |  | geng@jlab.org
|  | 25-C1619 | OPEN | CT HX LLC | 324.741 | 0 | 0 | 324.741 | 324.741 | CAROLYN STEPNEY | #VALUE! |  |  | stepney@jlab.org | stepney@jlab.org |  | torres@jlab.org
|  | 25-D1331 | OPEN | EAGLE ALLOYS CORP | 183.9632 | 11.1612 | 11.1612 | 172.802 | 172.802 | GIUSEPPINA TENBUSCH | #VALUE! |  |  | jessie@jlab.org | jessie@jlab.org |  | laney@jlab.org
|  | 24-D0258 | OPEN | GENERAL ATOMICS | 169 | 154.471 | 82 | 14.529 | 87 | MELISSA TORRES | #VALUE! | WANG, HAIPENG | SPATA, MICHAEL F | torres@jlab.org | haipeng@jlab.org | spata@jlab.org | geng@jlab.org
|  | 25-C0005 | OPEN | IMEC VZW INTERUNIVERSITAI | 1679.1995 | 144 | 0 | 1535.1995 | 1679.1995 | BRITTANY DENNIS | #VALUE! | VALENTE-FELICIANO, ANNE-M |  | tolbert@jlab.org | valente@jlab.org |  | geng@jlab.org
|  | 25-C0006 | OPEN | IMEC USA NANOELECTRONICS | 1679.373 | 373.135 | 266.525 | 1306.238 | 1412.848 | BRITTANY DENNIS | #VALUE! | VALENTE-FELICIANO, ANNE-M |  | tolbert@jlab.org | valente@jlab.org |  | geng@jlab.org
|  | 25-C0871 | OPEN | INFN ISTITUTO NAZIONALE | 470 | 156.6667 | 156.6667 | 313.3333 | 313.3333 | CONNOR CLARK | #VALUE! | ENT, ROLF | FRAGAPANE, CHRISTINE A | cclark@jlab.org | ent@jlab.org | chummel@jlab.org | keppel@jlab.org
|  | 25-C0162 | OPEN | LINDE GMBH | 158.767 | 83.1889 | 83.1877 | 75.5781 | 75.5793 | CEDRIC JACKSON | #VALUE! | WEAKS, MATTHEW |  | cedric@jlab.org | weaksmc@jlab.org |  | buttles@jlab.org
|  | 25C1295001 | OPEN | MANTA RAY CONSULTING INC | 249.9867 | 2.0999 | 0 | 247.8868 | 249.9867 | MELISSA TORRES | #VALUE! | SMITH, STEPHEN J | MACE, KATHRYN | torres@jlab.org | sjsmith@jlab.org | kmace@jlab.org | hammack@jlab.org
|  | 24-D0863 | OPEN | MASSACHUSETTS INST OF TEC | 189.8 | 121.0881 | 121.0811 | 68.7119 | 68.7189 | GIUSEPPINA TENBUSCH | #VALUE! | ENT, ROLF | YEGNESWARAN, AMRIT S | jessie@jlab.org | ent@jlab.org | yeg@jlab.org | keppel@jlab.org
|  | 25-D1718 | OPEN | NANSEMOND PRE-CAST | 215.5 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | GIUSEPPINA TENBUSCH | #VALUE! |  |  | jessie@JLAB.ORG | jessie@JLAB.ORG |  | laney@jlab.org
|  | 22-C0405 | OPEN | OCEM ACQUISITION CORP | 1319.1272 | 1182.689 | 1182.6822 | 136.4382 | 136.445 | THOMAS HURATIAK | #VALUE! | GHOSHAL, PROBIR K | DION, MICHAEL | huratiak@jlab.org | ghoshal@jlab.org | dion@jlab.org | keppel@jlab.org
|  | 23-D1216 | OPEN | OLD DOMINION UNIV. RESEAR | 395.2347 | 313.132 | 313.1267 | 82.1027 | 82.108 | BRITTANY DENNIS | #VALUE! | HUQUE, NAEEM A | WILSON, KATHERINE M | tolbert@jlab.org | huque@jlab.org | kwilson@jlab.org | conway@jlab.org
|  | 23-D1488 | OPEN | SENSEICS CORPORATION | 96 | 82.2858 | 68.5715 | 13.7142 | 27.4285 | CONNOR CLARK | #VALUE! | GASKELL, DAVID J |  | cclark@jlab.org | gaskelld@jlab.org |  | jones@jlab.org
|  | 25-C1648 | OPEN | SENSEICS CORPORATION | 629 | 0 | 0 | 629 | 629 | CONNOR CLARK | #VALUE! | GASKELL, DAVID J | GASKELL, DAVID J | cclark@jlab.org | gaskelld@jlab.org | gaskelld@jlab.org | jones@jlab.org
|  | 23-D1614 | OPEN | SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE | 209.04 | 77.784 | 0 | 131.256 | 209.04 | BRITTANY DENNIS | #VALUE! | COATES, TODD Q |  | tolbert@jlab.org | tcoates@jlab.org |  | kelvin@jlab.org
|  | 21C0935005 | OPEN | SMITHGROUP INC | 2405.7616 | 919.6272 | 919.6272 | 1486.1343 | 1486.1344 | SHARON WILLIAMS | #VALUE! | RENZO, THOMAS C | BENTIVEGNA, SCOTT M | swill@jlab.org | renzo@jlab.org | scottb@jlab.org | bdhill@jlab.org
|  | 25-C0200 | OPEN | THE RESEARCH FOUNDATION | 800 | 656.88 | 656.8696 | 143.12 | 143.1304 | MICHELE KHASIDIS | #VALUE! | VALENTE-FELICIANO, ANNE-M |  | michele@jlab.org | valente@jlab.org |  | geng@jlab.org
|  | 25-D0310 | OPEN | ULTRAMET | 100 | 6.5 | 0 | 93.5 | 100 | SETH FRISBY | #VALUE! | VALENTE-FELICIANO, ANNE-M |  | frisby@jlab.org | valente@jlab.org |  | geng@jlab.org
|  | 25-C0737 | OPEN | YIELD ENGINEERING SYSTEMS | 1487 | 223.05 | 223.05 | 1263.95 | 1263.95 | GIUSEPPINA TENBUSCH | #VALUE! | DENNY, PHILIP J |  | jessie@jlab.org | denny@jlab.org |  | conway@jlab.org

## Email Notifications
** add the following to cc group: Eden Evans (eaevans@jlab.org); Tony Risk (antonior@jlab.org)
1st Request - sent 10/18/2024 |  |  |  |  | 2nd Request - |  |  |  |  | 3rd and FINAL Request -
- send to POC 1 and POC 2 |  |  |  |  | - send to POC 1, POC 2, Supervisor's,& Buyers |  |  |  |  | - send to POC 1, POC 2, Supervisor's, Buyers, J. Huff, & G. Frayne
| To: |  | Cc: |  |  | To: |  | Cc: |  |  | To: | Cc:
|  | alther@jlab.org |  | adamg@jlab.org |  |  | barbosa@jlab.org |  | antonior@jlab.org
|  | barbosa@jlab.org |  | antonior@jlab.org |  |  | chummel@jlab.org |  | bdhill@jlab.org
|  | ciprian@jlab.org |  | bdhill@jlab.org |  |  | csmith@jlab.org |  | buttles@jlab.org
|  | conway@jlab.org |  | chummel@jlab.org |  |  | denny@jlab.org |  | cclark@jlab.org
|  | csmith@jlab.org |  | ciprian@jlab.org |  |  | dion@jlab.org |  | cedric@jlab.org
|  | cuevas@jlab.org |  | dion@jlab.org |  |  | dolbeck@jlab.org |  | conway@jlab.org
|  | denny@jlab.org |  | dolbeck@jlab.org |  |  | ent@jlab.org |  | cuevas@jlab.org
|  | ent@jlab.org |  | eaevans@jlab.org |  |  | gaskelld@jlab.org |  | eaevans@jlab.org
|  | fraites@jlab.org |  | hdong@jlab.org |  |  | ghoshal@jlab.org |  | frisby@jlab.org
|  | galway@jlab.org |  | josephm@jlab.org |  |  | haipeng@jlab.org |  | geng@jlab.org
|  | gaskelld@jlab.org |  | kashy@jlab.org |  |  | huque@jlab.org |  | greene@jlab.org
|  | gciovati@jlab.org |  | kdehmelt@jlab.org |  |  | jessie@jlab.org |  | hammack@jlab.org
|  | ghoshal@jlab.org |  | kmace@jlab.org |  |  | kmace@jlab.org |  | huratiak@jlab.org
|  | gopinath@jlab.org |  | kwilson@jlab.org |  |  | kwilson@jlab.org |  | jessie@jlab.org
|  | haipeng@jlab.org |  | maxwellr@jlab.org |  |  | renzo@jlab.org |  | jones@jlab.org
|  | hannesv@jlab.org |  | ncarter@jlab.org |  |  | rfries@jlab.org |  | kelvin@jlab.org
|  | huque@jlab.org |  | rarimmer@jlab.org |  |  | scottb@jlab.org |  | keppel@jlab.org
|  | jennifer@jlab.org |  | renuka@jlab.org |  |  | sjsmith@jlab.org |  | laney@jlab.org
|  | jessie@jlab.org |  | shin@jlab.org |  |  | spata@jlab.org |  | michele@jlab.org
|  | nigg@jlab.org |  | spata@jlab.org |  |  | stepney@jlab.org |  | swill@jlab.org
|  | okumar@jlab.org |  | wseay@jlab.org |  |  | tcoates@jlab.org |  | tolbert@jlab.org
|  | patricka@jlab.org |  | yeg@jlab.org |  |  | valente@jlab.org |  | torres@jlab.org
|  | powen@jlab.org |  |  |  |  | weaksmc@jlab.org
|  | renzo@jlab.org |  |  |  |  | yeg@jlab.org
|  | rfries@jlab.org | [6 empty] | mccallum@jlab.org
|  | scottb@jlab.org | [6 empty] | brakhas@jlab.org
|  | sjsmith@jlab.org | [6 empty] | cadams@jlab.org
|  | stara@jlab.org | [6 empty] | hundley@jlab.org
stepney@jlab.org
|  | sthomas@jlab.org |  | mccallum@jlab.org
|  | tcoates@jlab.org |  | brakhas@jlab.org
|  | tolbert@jlab.org |  | cadams@jlab.org
|  | valente@jlab.org |  | hundley@jlab.org
wang@jlab.org
wbaum@jlab.org
weaksmc@jlab.org
wines@jlab.org
zorn@jlab.org