## Table 1
WBS PATH | ACTIVITY ID | ACTIVITY NAME | START | FINISH | BL PROJECT START | BL PROJECT FINISH | BL1 FINISH | TOTAL FLOAT | PHYSICL % COMPLETE
1.02.03.18.02 | 102031802195 | Inspect Surge Tank | 3‐Aug‐20 | 7‐Aug‐20 | 9‐Jan‐20 | 15‐Jan‐20 | 7‐Aug‐20 | 199 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802235 | Inspect Flange NW250 + feedthrough flange weld | 17‐Nov‐20 | 23‐Nov‐20 | 9‐Jan‐20 | 15‐Jan‐20 | 23‐Nov‐20 | 123 | 0%
1.02.03.13.02 | 1020313020225 | Inspect Magnetic Shielding Existing Parts and Modification | 25‐Aug‐20 | 21‐Sep‐20 | 16‐Jan‐20 | 13‐Feb‐20 | 21‐Sep‐20 | 119 | 0%
1.02.03.15.02 | 102031502125 | Inspect Gate valves VAT 482XX | 10‐Sep‐20 | 7‐Oct‐20 | 28‐Jan‐20 | 24‐Feb‐20 | 7‐Oct‐20 | 297 | 0%
1.02.03.15.02 | 102031502060 | Inspect Beamline Bellows | 31‐Aug‐20 | 31‐Aug‐20 | 13‐Feb‐20 | 11‐Mar‐20 | 31‐Aug‐20 | 42 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802275 | Inspect Pressure Relief Plates and Rupture Disks | 1‐Jul‐20 | 8‐Jul‐20 | 18‐Feb‐20 | 24‐Feb‐20 | 8‐Jul‐20 | 221 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802130 | Inspect Flange Blank Assy. | 19‐Oct‐20 | 30‐Oct‐20 | 21‐Feb‐20 | 5‐Mar‐20 | 30‐Oct‐20 | 140 | 0%
1.02.03.04.02 | 102030402351 | Inspect Tuner Frames Lot #1 | 1‐Jul‐20 | 3‐Aug‐20 | 12‐Mar‐20 | 23‐Mar‐20 | 3‐Aug‐20 | 103 | 0%
1.02.03.10.02 | 102031002085 | Inspect Vaccuum Feedthroughs Instrumentation | 1‐Jul‐20 | 2‐Oct‐20 | 19‐Mar‐20 | 25‐Mar‐20 | 2‐Oct‐20 | 20 | 0%
1.02.03.16.02 | 102031602060 | Inspect Helium Outlet and CON Bellows and Corrugated Hose Assemblies | 1‐Jul‐20 | 5‐Aug‐20 | 2‐Apr‐20 | 14‐May‐20 | 5‐Aug‐20 | 101 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802315 | Inspect Tophats | 1‐Jul‐20 | 17‐Sep‐20 | 3‐Apr‐20 | 9‐Apr‐20 | 17‐Sep‐20 | 171 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802060 | Inspect Gate valve MDC 303006‐133 | 23‐Oct‐20 | 5‐Nov‐20 | 1‐May‐20 | 14‐May‐20 | 5‐Nov‐20 | 136 | 0%
1.02.03.11.02 | 102031102215 | Inspect Warm to Cold Beam Tube Support | 1‐Jul‐20 | 15‐Sep‐20 | 4‐May‐20 | 15‐May‐20 | 15‐Sep‐20 | 33 | 0%
1.02.03.04.02 | 102030402070 | Inspect Tuner Motors | 1‐Jul‐20 | 17‐Jul‐20 | 5‐May‐20 | 18‐May‐20 | 17‐Jul‐20 | 114 | 0%
1.02.03.11.02 | 102031102260 | Inspect CR Pump Drop Support | 1‐Jul‐20 | 15‐Sep‐20 | 6‐May‐20 | 12‐May‐20 | 15‐Sep‐20 | 33 | 0%
1.02.03.04.02 | 102030402362 | Inspect Tuner Frames Lot #2 | 1‐Jul‐20 | 3‐Aug‐20 | 7‐May‐20 | 13‐May‐20 | 3‐Aug‐20 | 298 | 0%
1.02.03.03.02 | 102030302070 | Inspect Helium Vessels Lot #1 | 23‐Jul‐20 | 21‐Aug‐20 | 14‐May‐20 | 28‐May‐20 | 21‐Aug‐20 | 4 | 0%
1.02.03.15.02 | 102031502190 | Inspect Supply and Return Warm to Cold Beamline Weldments | 2‐Sep‐20 | 30‐Sep‐20 | 18‐May‐20 | 28‐May‐20 | 30‐Sep‐20 | 22 | 0%
1.02.03.15.02 | 102031502255 | Inspect Warm to Cold Beamline Bellows Restraints | 01‐Apr‐20 A | 31‐Jul‐20 | 19‐May‐20 | 29‐May‐20 | 31‐Jul‐20 | 55 | 10%
1.02.03.16.02 | 102031602140 | Inspect Large FPC/Tophat Bellows | 23‐Jul‐20 | 5‐Aug‐20 | 20‐May‐20 | 3‐Jun‐20 | 5‐Aug‐20 | 100 | 0%
1.02.03.11.02 | 102031102040 | Inspect Modified Misc.Clean Room Tooling | 30‐Jul‐20 | 25‐Sep‐20 | 20‐May‐20 | 3‐Jun‐20 | 25‐Sep‐20 | 24 | 0%
1.02.03.10.02 | 102031002115 | Inspect Feed Thru Flange Weldment | 1‐Jul‐20 | 3‐Aug‐20 | 28‐May‐20 | 29‐May‐20 | 3‐Aug‐20 | 203 | 0%
1.02.03.04.02 | 102030402270 | Inspect Tuner Harmonic Drives | 4‐Aug‐20 | 17‐Aug‐20 | 2‐Jun‐20 | 15‐Jun‐20 | 17‐Aug‐20 | 92 | 0%
1.02.03.11.02 | 102031102395 | Inspect CR Bellows installation and support tooling | 1‐Jul‐20 | 15‐Sep‐20 | 3‐Jun‐20 | 9‐Jun‐20 | 15‐Sep‐20 | 33 | 0%
1.02.03.13.02 | 102031302060 | Inspect Magnetic Shielding | 6‐Aug‐20 | 7‐Aug‐20 | 4‐Jun‐20 | 17‐Jun‐20 | 7‐Aug‐20 | 119 | 0%
1.02.03.11.02 | 102031102350 | Inspect FPC Installation tooling | 1‐Jul‐20 | 15‐Sep‐20 | 9‐Jun‐20 | 15‐Jun‐20 | 15‐Sep‐20 | 33 | 0%
1.02.03.03.02 | 1020303020721 | Inspect Helium Vessels Lot #2 | 15‐Jul‐20 | 21‐Jul‐20 | 15‐Jun‐20 | 19‐Jun‐20 | 21‐Jul‐20 | 115 | 0%
1.02.03.19.02 | 102031902235 | Inspect Shipping Test Instrumentation | 10‐Sep‐20 | 10‐Sep‐20 | 16‐Jun‐20 | 16‐Jun‐20 | 10‐Sep‐20 | 160 | 0%
1.02.03.04.02 | 102030402370 | Inspect Tuner Frames Lot #3 | 1‐Jul‐20 | 3‐Aug‐20 | 2‐Jul‐20 | 9‐Jul‐20 | 3‐Aug‐20 | 263 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802470 | Inspect CM Rupture Disk Spool Assemblies Requisition | 13‐Jul‐20 | 27‐Jul‐20 | 7‐Jul‐20 | 13‐Jul‐20 | 27‐Jul‐20 | 207 | 0%
1.02.03.11.02 | 102031102085 | Inspect End Can Support | 1‐Jul‐20 | 1‐Sep‐20 | 13‐Jul‐20 | 24‐Jul‐20 | 1‐Sep‐20 | 182 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802440 | Inspect Coupler Return Piping | 23‐Jul‐20 | 29‐Jul‐20 | 14‐Jul‐20 | 20‐Jul‐20 | 29‐Jul‐20 | 206 | 0%
1.02.03.03.02 | 1020303020724 | Inspect Helium Vessels Lot #3 | 12‐Aug‐20 | 18‐Aug‐20 | 14‐Jul‐20 | 20‐Jul‐20 | 18‐Aug‐20 | 134 | 0%
1.02.03.16.02 | 102031602170 | Inspect Cold Mass Assembly Machined Parts | 21‐Aug‐20 | 27‐Aug‐20 | 17‐Jul‐20 | 23‐Jul‐20 | 27‐Aug‐20 | 85 | 0%
1.02.03.05.02 | 102030502220 | Inspect MLI First Article | 21‐Jul‐20 | 21‐Jul‐20 | 22‐Jul‐20 | 22‐Jul‐20 | 21‐Jul‐20 | 161 | 0%
1.02.03.05.02 | 102030502170 | Inspect Additional 50K Support Assemblies | 1‐Jul‐20 | 28‐Jul‐20 | 22‐Jul‐20 | 28‐Jul‐20 | 28‐Jul‐20 | 157 | 0%
1.02.03.05.02 | 102030502150 | Inspect Thermal Shields | 1‐Jul‐20 | 2‐Oct‐20 | 22‐Jul‐20 | 28‐Jul‐20 | 2‐Oct‐20 | 110 | 0%
1.02.03.11.02 | 102031102130 | Inspect Misc. Tooling Required for Cryomodule builds | 2‐Jul‐20 | 6‐Jul‐20 | 23‐Jul‐20 | 23‐Jul‐20 | 6‐Jul‐20 | 223 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802495 | Inspect Supply Warm Beamtube Assembly | 14‐Aug‐20 | 20‐Aug‐20 | 4‐Aug‐20 | 10‐Aug‐20 | 20‐Aug‐20 | 189 | 0%
1.02.03.18.02 | 102031802525 | Inspect Return Warm Beamtube Assembly | 14‐Aug‐20 | 20‐Aug‐20 | 4‐Aug‐20 | 10‐Aug‐20 | 20‐Aug‐20 | 189 | 0%
1.02.03.06.02 | 102030602070 | Inspect Spaceframe | 21‐Jul‐20 | 3‐Aug‐20 | 7‐Aug‐20 | 20‐Aug‐20 | 3‐Aug‐20 | 153 | 0%
Physical % WBS Path Activity ID Activity Name Start Finish BL Project Start BL Project Finish BL1 Finish Total Float Complete
1.02.03.14.03 | 102031403000 | Perform Mechanical Inspection of CM‐01 Cavity #1 | 11‐Aug‐20 | 13‐Aug‐20 | 11‐Aug‐20 | 13‐Aug‐20 | 13‐Aug‐20 | 0 | 0%
1.02.03.04.02 | 102030402390 | Inspect Tuner Frames Lot #4 | 1‐Jul‐20 | 3‐Aug‐20 | 12‐Aug‐20 | 18‐Aug‐20 | 3‐Aug‐20 | 303 | 0%
1.02.03.19.02 | 102031902195 | Inspect Dummy Cryomodule | 5‐Nov‐20 | 5‐Nov‐20 | 12‐Aug‐20 | 12‐Aug‐20 | 5‐Nov‐20 | 120 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403000A10 | Perform Mechanical Inspection of CM‐01 Cavity #2 | 14‐Aug‐20 | 18‐Aug‐20 | 14‐Aug‐20 | 18‐Aug‐20 | 18‐Aug‐20 | 7 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403000A20 | Perform Mechanical Inspection of CM‐01 Cavity #3 | 19‐Aug‐20 | 21‐Aug‐20 | 19‐Aug‐20 | 21‐Aug‐20 | 21‐Aug‐20 | 14 | 0%
1.02.03.08.02 | 102030802070 | Inspect Supply End Cans | 19‐Aug‐20 | 22‐Jan‐21 | 19‐Aug‐20 | 22‐Jan‐21 | 22‐Jan‐21 | 345 | 0%
1.02.03.09.02 | 102030902070 | Inspect Return End Cans | 21‐Sep‐20 | 25‐Jan‐21 | 19‐Aug‐20 | 25‐Jan‐21 | 25‐Jan‐21 | 343 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403000A30 | Perform Mechanical Inspection of CM‐01 Cavity #4 | 24‐Aug‐20 | 26‐Aug‐20 | 24‐Aug‐20 | 26‐Aug‐20 | 26‐Aug‐20 | 21 | 0%
1.02.03.03.02 | 102030302074925 | Inspect Helium Vessels Lot #4 | 26‐Aug‐20 | 1‐Sep‐20 | 1‐Sep‐20 | 8‐Sep‐20 | 1‐Sep‐20 | 199 | 0%
1.02.03.19.02 | 102031902105 | Inspect Shipping Frame Modifications | 20‐Nov‐20 | 30‐Nov‐20 | 1‐Sep‐20 | 8‐Sep‐20 | 30‐Nov‐20 | 105 | 0%
1.02.03.19.02 | 102031902150 | Inspect Shipping Frame Springs | 7‐Dec‐20 | 7‐Dec‐20 | 10‐Sep‐20 | 10‐Sep‐20 | 7‐Dec‐20 | 100 | 0%
1.02.03.03.02 | 102030302074940 | Inspect Helium Vessels Lot #5 | 25‐Sep‐20 | 1‐Oct‐20 | 1‐Oct‐20 | 7‐Oct‐20 | 1‐Oct‐20 | 218 | 0%
1.02.03.15.02 | 102031502425 | Inspect SoftShut Valves (Line 1 ‐ 5 valves) | 29‐Oct‐20 | 4‐Nov‐20 | 1‐Oct‐20 | 7‐Oct‐20 | 4‐Nov‐20 | 136 | 0%
1.02.03.07.02 | 102030702070 | Inspect Vacuum Vessel #1 | 2‐Oct‐20 | 12‐Oct‐20 | 2‐Oct‐20 | 12‐Oct‐20 | 12‐Oct‐20 | 153 | 0%
1.02.03.03.02 | 102030302074955 | Inspect Helium Vessels Lot #6 | 7‐Oct‐20 | 13‐Oct‐20 | 13‐Oct‐20 | 19‐Oct‐20 | 13‐Oct‐20 | 250 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403025 | Perform Mechanical Inspection of CM‐02 Cavities | 19‐Oct‐20 | 30‐Oct‐20 | 19‐Oct‐20 | 30‐Oct‐20 | 30‐Oct‐20 | 44 | 0%
1.02.03.07.02 | 102030702085 | Inspect Vacuum Vessel #2 | 3‐Nov‐20 | 11‐Nov‐20 | 3‐Nov‐20 | 11‐Nov‐20 | 11‐Nov‐20 | 191 | 0%
1.02.03.15.02 | 102031502429 | Inspect SoftShut Valves (Line 2 ‐ 8 valves) | 3‐Dec‐20 | 9‐Dec‐20 | 3‐Nov‐20 | 9‐Nov‐20 | 9‐Dec‐20 | 213 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403050 | Perform Mechanical Inspection of CM‐03 Cavities | 9‐Nov‐20 | 20‐Nov‐20 | 9‐Nov‐20 | 20‐Nov‐20 | 20‐Nov‐20 | 68 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403075 | Perform Mechanical Inspection of CM‐04 Cavities | 30‐Nov‐20 | 11‐Dec‐20 | 30‐Nov‐20 | 11‐Dec‐20 | 11‐Dec‐20 | 91 | 0%
1.02.03.07.02 | 102030702100 | Inspect Vacuum Vessel #3 | 2‐Dec‐20 | 10‐Dec‐20 | 2‐Dec‐20 | 10‐Dec‐20 | 10‐Dec‐20 | 212 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403100 | Perform Mechanical Inspection of CM‐05 Cavities | 14‐Dec‐20 | 5‐Jan‐21 | 14‐Dec‐20 | 5‐Jan‐21 | 5‐Jan‐21 | 120 | 0%
1.02.03.05.02 | 102030502235 | Inspect MLI Remainder of MLI | 14‐Dec‐20 | 18‐Dec‐20 | 15‐Dec‐20 | 21‐Dec‐20 | 18‐Dec‐20 | 126 | 0%
1.02.03.07.02 | 102030702115 | Inspect Vacuum Vessel #4 | 5‐Jan‐21 | 13‐Jan‐21 | 5‐Jan‐21 | 13‐Jan‐21 | 13‐Jan‐21 | 230 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403125 | Perform Mechanical Inspection of CM‐06 Cavities | 6‐Jan‐21 | 20‐Jan‐21 | 6‐Jan‐21 | 20‐Jan‐21 | 20‐Jan‐21 | 150 | 0%
1.02.03.14.03 | 102031403150 | Perform Mechanical Inspection of CM‐07 Cavities | 21‐Jan‐21 | 3‐Feb‐21 | 21‐Jan‐21 | 3‐Feb‐21 | 3‐Feb‐21 | 180 | 0%
1.02.03.07.02 | 102030702130 | Inspect Vacuum Vessel #5 | 5‐Feb‐21 | 15‐Feb‐21 | 5‐Feb‐21 | 15‐Feb‐21 | 15‐Feb‐21 | 248 | 0%
1.02.03.07.02 | 102030702145 | Inspect Vacuum Vessel #6 | 4‐Mar‐21 | 12‐Mar‐21 | 4‐Mar‐21 | 12‐Mar‐21 | 12‐Mar‐21 | 269 | 0%
1.02.03.07.02 | 102030702160 | Inspect Vacuum Vessel #7 | 29‐Mar‐21 | 6‐Apr‐21 | 29‐Mar‐21 | 6‐Apr‐21 | 6‐Apr‐21 | 292 | 0%